## Blad2
Aanbeveling | Activiteit | Status | Actiehouder | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Groeiwijzer | In januari kwam de projectgroep samen voor vervolg. Checken welke afspraken gemaakt zijn. |  | Eva/Anja | bar: 6
| Nieuwe actie nav afspraken groeiwijzer? |  | Eva/Anja | [33 empty] | Overleg artsen | bar: 9
Actie Anja/Eva
Classificaties | Lijst met kinderen/jongeren met CP |  | Eva | [33 empty] | Indirecte tijd teamleden | bar: 5
| Schema maken voor overzicht aan te passen diagnoses |  | Anja | [33 empty] | Vakantie | bar: 5
| EPD controleren op vermelding classificatie in diagnose (meetplan) |  | Anja: VSO Eva: SO | [33 empty] | Actie voltooid | bar: 6
Afspraak revalidatiearts: classificaties | bar: 10
| Posters ophangen |  | Anja: VSO Eva:SO | bar: 9
| Team communiceren/informeren |  | Anja: VSO Eva:SO | bar: 12
Werkafspraken Iprova aanpassen | bar: 11
GMFM | PIMP GMFM maken |  | Eva | bar: 5
| Overleg arts/fysio's |  | Anja | bar: 5
| Checken bij Lineke akkoord |  | Eva | bar: 5
| Voorstel Fysio's voorleggen aan Marja |  | Anja | bar: 9
| Checken Marja akkoord |  | Anja | bar: 11
| Werkafspraken Iprova aanpassen |  | Anja/Eva | bar: 13
SLO | Formulier op Iprova |  | Eva | bar: 5
| Mail naar team voor inventarisatie |  | Anja | bar: 5
| Inventariseren feedback collega's gebruik |  | Anja: VSO Eva:SO | bar: 7; 9
| Voorstel vernieuwde procedure |  | Anja/Eva | bar: 15
| Overleggen arts, nieuw voorstel |  | Anja/Eva | bar: 16
| Werkafspraken Iprova aanpassen |  | Anja/Eva | bar: 17
| Communiceren team |  | Anja: VSO Eva:SO | bar: 19
Sexualiteit | Hulpvraag inventarisatie tijdens poli's/jongeren bespreking. Afgelopen 2 jaar (0-meting) |  | Anja/stagiaire | bar: 10
| Navraag bij verschillende disciplines of ouders/jongeren hulpvragen stellen |  | Anja/stagiaire | bar: 11; 37
| Navraag arts of sexualiteit benoemd wordt tijdens de poli en of het RTP gebruikt wordt. |  | Anja/stagiaire | bar: 11; 37
Meten/wegen | Meetmethodes achterhalen |  | Eva | bar: 7
| Fysio's uitnodigen |  | Eva | bar: 7
| Overleggen met fysios welke meetmethode |  | Eva | bar: 10
| Scholing meetwijze |  | Eva | bar: 13
| Uitleg rode vlaggen artsen |  | Eva | bar: 13
| Logo’s uitzoeken welke eet/drinkscreening, dit communiceren |  | Eva | bar: 7
| Uitnodiging er uit voor overleg in week 16 |  | Eva | bar: 13
| Bepalen wie verantwoordelijkheid op zich neemt nadat ondervoeding is gesignaleert, in vervolg gesprek met artsen. |  | Eva | bar: 16
| Procedure vaststellen/uitwerken en op Iprova |  | Eva | bar: 16
| SLO procedure veranderen (zie SLO-PIMP) |  | Eva | bar: 17
| Communiceren team |  | Eva | bar: 19
Algemeen | Presentatie team: herziene richtlijn, database, per aanbeveling stand van zaken 15-3 |  | Anja/Eva | bar: 12
| Werkafspraken vanuit KB eenvoudig op Iprova voor nieuwe medewerkers |  | Anja/Eva
| Presentatie team maken, plannen en communiceren. 15-3 |  | Anja/Eva | bar: 5 to 7; 9 to 11